## U12
月度目标
里程碑
模块 | 目标 | 功能 | 工时 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 任务完成时间 | 检查点 | 任务时间 | 备注 | 提测时间 | 测试工时 | 测试开始时间 | 测试完成时间
CI | qt for android CI搭建 | 1、编译环境搭建，编译脚本编写 2、CI构建脚本编写 | 2 | 张振楠 | 2024-09-04 | 2024-09-05
U12 | bug修改 |  |  | 张振楠
bsp适配3576 |  | 1、编译3576SDK | 2 | 高海超 | 2024-09-04 | 2024-09-05
|  | 2、适配HDMI、USB a、识别原理图 b、修改设备树 | 6 | 高海超 | 2024-09-06 | 2024-09-12
|  | 3、适配sta、有线网卡 a、识别原理图 b、修改设备树 | 7 | 王子炎 | 2024-09-05 | 2024-09-12

## roadmap
| 模块 | 功能 | 难度 | 解决时间
C++对齐EN5功能安排(基础功能) | 页面 | 对齐线 | B | 7月
| 文本 | 蒙层 | B | 6月
|  | 删除线 | C | 7月
|  | 段落首行缩进 | C | 6月
|  | 符号：10种符号 | A | 6月
|  | 透明度 | B | 7月
|  | 阴影：9种阴影 | B
|  | 倒影：6种倒影 | B
|  | 竖排文本 | A
|  | 艺术字（16种） | B
| 形状 | 曲线、单向箭头曲线、1/2直角正方形、3/4圆形、 心形、闪电、火苗、月亮、太阳、云朵、笑脸、爆炸图形、卷轴、光荣榜、徽章、带箭尾箭头、弯折箭头、翻转箭头、长方形线对话框(控制点)、云朵对话框(控制点) | B | 7月
|  | 倒影：类型、透明度 | B | 7月
|  | 蒙层 | B | 6月
| 图片 | 边框：形状、颜色、粗细 | C | 7月
|  | 阴影：位置、颜色、模糊、偏移、角度、透明度 | B | 7月
|  | 倒影：位置、透明度 | B | 7月
|  | 蒙层 | B | 6月
| 音视频 | 剪辑 | C | 8月
|  | 显示缩略图 | B | 8月
|  | 跨页播放 | C | 8月
|  | 自动播放 | C | 8月
| 表格 | 插入行、列(快捷增加) |  | 8月
| 撤销恢复 | 思维导图中节点文本内容、插入图片撤销恢复 |  | 8月
|  | 表格节点中文本内容撤销恢复 |  | 8月
|  | 学科工具输入内容撤销恢复：拼音、汉字、四线三格 |  | 8月
通用工具 | 课堂活动 | 知识配对 |  | 8月
|  | 趣味选择 |  | 8月
|  | 记忆卡片 |  | 8月
|  | 球球拼词 |  | 8月
|  | 知识排序 |  | 8月
| 思维导图 | 种类：组织机构图 |  | 8月
|  | 样式：单独设置节点颜色、连接线样式 |  | 8月
动画 | 对象 | 进入 样式：放大、线条、溶解、百叶窗、涟漪、旋转、掉落、强调、跳跃、飞旋、螺旋 设置时间、延时、播放次数、方向/强度/角度/缩放/透明度、声音 |  | 9月
|  | 退出 样式：缩小、线条、溶解、涟漪、跳跃、飞旋、螺旋 设置:时间、播放次数、强度/角度/缩放/透明度、声音 |  | 9月
|  | 动作 样式：自定义、直线、闪烁、抖动、心跳、弹跳、波浪、旋转、缩放、翻转、透明度 设置时间、播放次数、强度/角度/缩放/透明度、声音 |  | 9月
|  | 顺序 设置触发源：翻页键、其他对象 显示时机：点击下一页触发、与上一个动画同时、上一个动画之后 |  | 9月

## Sheet1
应用 | 模块 | 子模块 | 希沃功能（EN5） | 拿云功能（U12教学软件）
en5转U12 | 基础操作 | 文件 | 支持导入.enbx课件 | 缩略图显示、画布比例（4:3、16:9）
新建EN5课件
|  | 撤销恢复 | 思维导图中节点文本内容、插入图片撤销恢复 | 无
|  |  | 表格节点中文本内容撤销恢复 | 无
|  |  | 学科工具输入内容撤销恢复：拼音、汉字、四线三格 | 无
| 基础工具 | 页面 | 背景：颜色、图片，应用到所有 颜色支持渐变 | 背景：颜色、图片，应用到所有
|  |  | 布局：空白、标题和内容、节标题、比较、仅标题、标题幻灯片 | 布局：空白、标题和内容、节标题、两栏标题、比较、仅标题、标题幻灯片
|  |  | 对齐线 | 无
|  |  | 漫游 | 无
|  | 文本 | 艺术字（16种） | 艺术字（3种）
|  |  | 字体、字号、加粗、倾斜、下划线、颜色、删除线 | 字体、字号、加粗、倾斜、下划线、颜色
|  |  | 格式刷、清除格式、上标、下标 | 格式刷、清除格式、上标、下标
|  |  | 对齐：左对齐、右对齐、居中；顶端对齐、中部对齐、底端对齐 | 对齐：左对齐、右对齐、居中；顶端对齐、中部对齐、底端对齐
|  |  | 方向：横排、竖排、竖排蒙古文 | 方向：横排
|  |  | 缩进：减少缩进、增加缩进、段落首行缩进 | 缩进：减少缩进、增加缩进
|  |  | 符号：10种符号 | 无
|  |  | 行距：0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0 | 行距：1.0、1.5、2.0、2.5、3.0
|  |  | 阴影：9种阴影 | 无
|  |  | 倒影：6种倒影 | 无
|  |  | 透明度 | 无
|  |  | 蒙层 | 无
|  |  | 超链接（支持页面、网页、授课工具、本地文件） | 无
|  | 排版 | 层级：至于顶层、至于底层、上移一层、下移一层 | 层级：至于顶层、至于底层、上移一层、下移一层
|  |  | 旋转：左转90°、右转90°、 | 旋转：左转90°、右转90°、
|  |  | 旋转：水平镜像、垂直镜像 | 旋转：水平镜像、垂直镜像
|  |  | 对齐： 水平对齐-左对齐、右对齐、居中 垂直对齐-顶端对齐、中部对齐、底端对齐 等距-水平等距、垂直等距 | 对齐： 水平对齐-左对齐、右对齐、居中 垂直对齐-顶端对齐、中部对齐、底端对齐 等距-水平等距、垂直等距
|  |  | 锁定、解锁 | 锁定、解锁
|  |  | 组合、取消组合 | 组合、取消组合
|  | 形状 | 1、40个 直线、单向箭头线、双向箭头线、曲线、单向箭头曲线、中括号、大括号、直角正方形、圆角正方形、1/2直角正方形、圆形、3/4圆形、等边三角形、直角三角形、平行四边形、菱形、等腰梯形、5边形、五角星、心形、闪电、火苗、月亮、太阳、云朵、笑脸、爆炸图形、卷轴、光荣榜、徽章、向右箭头、左右箭头、带箭尾箭头、弯折箭头、翻转箭头、三角旗子、长方形对话框、椭圆对话框、长方形箭头对话框、云朵对话框 | 29个 直线、单向箭头线、双向箭头线、中括号、大括号、直角正方形、圆角正方形、圆形、等边三角形、直角三角形、平行四边形、菱形、等腰梯形、5边形、6边形、边形、8边形、五角星、向右箭头、左右箭头、旗帜、长方形箭头对话框、椭圆对话框、曲线、单向箭头曲线、1/2直角正方形、3/4圆形、 心形、闪电、火苗、月亮、太阳、云朵、笑脸、爆炸图形、卷轴、光荣榜、徽章、带箭尾箭头、弯折箭头、翻转箭头、长方形线对话框、云朵对话框
|  |  | 对话框---箭头方向可自由变方向 | 无
|  |  | 书写文字 | 书写文字
|  |  | 填充 | 填充
|  |  | 边框：颜色、透明度、线条类型 | 边框：颜色、透明度、线条类型
|  |  | 阴影：类型（8种）、位置、颜色、模糊、偏移、角度、透明度 | 阴影：类型（内部4种、外部4种）、位置、颜色、模糊、偏移、角度、透明度
|  |  | 倒影：类型、位置、颜色、模糊、透明度 | 无
|  |  | 蒙层 | 无
|  |  | 超链接（支持页面、网页、授课工具、本地文件） | 无
|  | 图片 | 更换图片 | 更换图片
|  |  | 图片效果-9种 | 图片效果-9种
|  |  | 图片裁剪 | 图片裁剪
|  |  | 去背景 | 去背景
边框：形状、颜色、粗细
阴影：位置、颜色、模糊、偏移、角度、透明度
倒影：位置、颜色、模糊、透明度
|  |  | 设置透明度 | 设置透明度
|  |  | 蒙层 | 无
|  |  | 超链接（支持页面、网页、授课工具、本地文件） | 无
|  | 音视频 | 替换 | 替换
|  |  | 剪辑 | 无
|  |  | 设置循环播放、播放一次 | 设置循环播放、播放一次
|  |  | 显示缩略图 | 无
|  |  | 跨页播放 | 无
|  |  | 自动播放 | 无
|  | 表格 | 6种样式 | 6种样式
|  |  | 插入行、列(快捷增加) | 插入行、列
|  |  | 删除行、列 | 删除行、列
|  |  | 合并、取消单元格 | 合并、取消单元格
|  |  | 自适应行高、自适应列宽 | 自适应行高、自适应列宽
|  |  | 单元格颜色 | 单元格颜色
|  |  | 线框：颜色、样式、粗细 | 线框：颜色、样式、粗细
|  | 统计图表 | 柱状图 | 柱状图
|  |  | 折线图 | 折线图
|  |  | 饼图 | 饼图
|  |  | 支持设置背景透明 | 无
| 通用工具 | 课堂活动 | 趣味分类 | 趣味分类
|  |  | 超级分类 | 超级分类
|  |  | 选词填空 | 选词填空
|  |  | 知识配对 | 无
|  |  | 分组竞争 | 竞赛PK
|  |  | 判断对错 | 判断题
|  |  | 趣味选择 | 无
|  |  | 记忆卡片 | 无
|  |  | 球球拼词 | 无
|  |  | 知识排序 | 无
|  | 思维导图 | 种类：思维导图、鱼骨图 | 思维导图、鱼骨图
|  |  | 种类：组织机构图 | 无
|  |  | 统一设置颜色、样式，支持单独设置 | 统一设置颜色
|  |  | 插入节点、节点上移、下移 | 节点上移、下移
|  |  | 添加：多媒体、公式、化学方程式、备注、联系、总结、超链接、遮罩； 支持插入多个图片； | 支持插入图片
|  |  | 样式：单独设置节点颜色、连接线样式 | 无
|  |  | 展开式方式-逐级展开、逐个展开 | 展开式方式-逐级展开、逐个展开
| 学科工具 | 拼音 | 1、支持设置声调 2、支持同时插入多个 3、支持播放 4、支持笔画 | 1、支持设置声调 2、支持同时插入多个
|  | 汉字 | 1、分布、连续显示笔画 2、显示笔画、部首 3、播放读音 4、支持同时插入多个汉字 | 1、分布、连续显示笔画 2、显示笔画、部首
|  | 古诗词 | 1、显示原文 2、支持显示翻译、与原文对比或收起原文查看 3、支持朗读 4、支持标题、作业查看 | 1、插入图片 2、显示原文
|  | 几何及属性 | 1、支持绘制平面图形、节点可调节：线段、多边形、圆形 2、支持绘制立体图像：立方体、圆柱体、圆锥体 | 1、支持插入立方体、圆柱体、圆锥体
|  |  | 填充 | 填充
|  |  | 边框颜色、粗细、描边 | 边框颜色、粗细
|  |  | 透明度 | 透明度
|  |  | 编辑节点 | 无
|  |  | 展开样式、时间 | 无
|  | 函数 | 1、以图片方式插入 2、支持重新编辑 | 1、以图片方式插入 2、支持重新编辑
|  | 公式 | 1、直接插入公式 2、公式可直接进行编辑 3、重新编辑插入 | 1、以图片方式插入 2、支持重新编辑
|  | 四线三格及属性 | 1、支持插入多个英文单词 2、支持换行插入 | 1、支持插入多个英文单词 2、支持换行插入
|  |  | 文字预设颜色（3种）、自定义颜色 | 文字预设颜色（3种）、自定义颜色
|  |  | 线条预设颜色（3种）、自定义颜色 | 线条预设颜色（3种）、自定义颜色
|  |  | 背景颜色、透明度 | 背景颜色、透明度
|  | 音标 | 无 | 1、支持播放声音 2、支持展开音标实例单词内容
|  | 英汉词典 | 1、支持查看音标、播放声音 2、支持查看释义、词组、例句、近义词 3、支持显示详解页 4、支持收起卡片显示 5、支持编辑释义 | 1、支持查看释义、词组、例句、近义词 2、支持显示详解页 3、支持收起卡片显示
|  | 听写 | 1、插入多个单词听写 2、支持查看单词、进行编辑 3、支持预听效果 | 1、插入多个单词听写 2、支持编辑
|  | 元素周期表 | 1、支持单个元素插入，可展开详情 2、支持整张元素周期表以图片方式插入 | 1、支持单个元素插入，可展开详情 2、支持整张元素周期表以图片方式插入
|  | 化学方程式 | 1、支持以图片方式插入方程式 2、支持手动编辑插入 3、支持插入后重新编辑 | 1、支持以图片方式插入方程式
|  | 星球 | 1、插入星球，支持操作旋转、放大、缩小 2、支持百科显示内容 3、支持二维显示 | 1、插入星球，支持进入操作旋转
|  | 网页工具 | 无 | 插入图片
|  | 物理线图 | 1、支持以图片方式插入方程式 2、支持手动编辑插入 3、支持插入后重新编辑 | 无
|  | 题库 | 1、以图片方式插入 2、支持展开答案 | 1、以图片方式插入
|  | 数学画板 | 1、插入画板后显示缩略图 2、打开显示在线画板，可操作画板中内容 | 无
|  | 仿真实验 | 1、插入后显示缩略图 2、支持在线打开实验，可操作画板中内容 | 无
|  | NB实验 | 1、插入后显示缩略图 2、支持在线打开，可操作实验内容 | 无
|  | 洋葱微课 | 1、插入后显示视频缩略图（当前无法播放） 2、点击【打开洋葱视频】播放视频 | 无
| 动画 | 对象 | 进入 样式：无、淡入、擦入、移入、浮现、放大、线条、溶解、百叶窗、涟漪、旋转、掉落、强调、跳跃、飞旋、螺旋 设置时间、延时、播放次数、方向/强度/角度/缩放/透明度、声音 | 进入 样式：无、飞入、淡化、出现、浮入 设置速度、延时、方向
|  |  | 退出 样式：无、淡出、擦出、移出、浮出、缩小、线条、溶解、涟漪、跳跃、飞旋、螺旋 设置时间、延时、播放次数、方向/强度/角度/缩放/透明度、声音 | 退出 样式：无、飞出、淡化、消失、浮出 设置速度、延时、方向
|  |  | 动作 样式：无、自定义、直线、闪烁、抖动、心跳、弹跳、波浪、旋转、缩放、翻转、透明度 设置时间、延时、播放次数、方向/强度/角度/缩放/透明度、声音 | 动作 样式：无、圆形、线条、三角形 设置速度、延时、方向
|  |  | 顺序 设置触发源：翻页键、其他对象 显示时机：点击下一页触发、与上一个动画同时、上一个动画之后 | 无
|  | 页面 | 切换 样式：无、淡入、推入、圆形、擦除、线条、溶解、神奇移动 设置时间/方向 | 切换 样式：无、百叶窗、擦除、内向溶解、棋盘 设置速度、延时、方向
| 授课对象 | 学科工具 | 拼音 | 拼音
|  |  | 汉字 | 汉字
|  |  | 古诗词 | 古诗词
|  |  | 几何 | 几何
|  |  | 函数 | 函数
|  |  | 公式 | 公式
|  |  | 四线三格 | 四线三格
|  |  | 英汉字典 | 英汉字典
|  |  | 听写 | 听写
|  |  | 元素周期 | 元素周期
|  |  | 化学方程 | 化学方程
|  |  | 星球 | 星球
|  | 音频播放 | 音频播放，调节音量； | 音频播放，调节音量；
|  |  | 支持暂停、继续播放 | 支持暂停、继续播放
|  | 视频播放 | 音频播放，调节音量； | 音频播放，调节音量；
|  |  | 支持暂停、继续播放、全屏播放 | 支持暂停、继续播放、全屏播放
|  | 课堂活动播放 | 可操作 | 可操作
|  | 对象操作 | 拖动位置、大小、旋转 | 拖动位置、大小、旋转
|  |  | 置顶 | 置顶
|  |  | 复制 | 复制
|  |  | 删除 | 删除
|  | 形状 | 形状边框、填充颜色调整，无+7种颜色 | 无
|  | 动画 | 对象、页面动画正常播放 | 导入en课件后，原有对象、页面动画正常播放