## 8月份复盘
8月度计划表
团队 |  |  | 负责人 |  |  | 执行周期
产品/模块 | 序号 | 计划事项 | 任务执行人 | 是否完成 | 完成带来价值（功能、性能） | 未完成
[6 empty] | 进展 | 原因
U12 | 1 | 形状：3/4圆、月亮、圆角矩形、1/2直角正方形、三角形、直角三角形 | 张振楠 | 完成 | 补全EN5形状
| 2 | 形状：心形、闪电、火苗、云朵、爆炸图形、徽章 | 张振楠 | 完成 | 补全EN5形状
| 3 | 形状：五角星、长方形对话框（线）、向右箭头、左右箭头、带箭尾箭头、弯折箭头、翻转箭头 | 张振楠 | 完成 | 补全EN5形状 | 测试完成。 剩余5个bug，周二改完
| 4 | 形状：笑脸、卷轴、光荣榜、三角旗子 | 王子炎 | 完成 | 补全EN5形状
| 5 | 形状：自由绘制图形、曲线、单向箭头曲线 | 王子炎 | 未完成 | 补全EN5形状 | 功能+bug周三完成 | path点和控制点移动延期导致后面功能延期 自由绘制在目前绘制模式下，实现较复杂(事件处理、编辑控制点等)，复杂度比预期要大。
| 6 | SVGPolygon基类封装 | 高海超 | 完成 | 抽取公用方法，统一实现方式
文档 | 7 | 1、拿云U12标准格式 2、ppt打开流程梳理（C++处理部分） | 高海超 | 完成 | 导入导出标准化
刷机工具 | 8 | 1、授权功能 2、刷机包校验功能 3、上报功能 4、ota文件自动拷贝功能 | 高海超 | 完成 | 监测刷机数量，统计刷机信息 | 刷机包授权码平台未完成。 测试未完成。 周二完成。
形状研发 | 人力 | 高海超：6人/日
张振楠：18人/日
王子炎：18人/日
过程中问题：1、带控制点形状实现时个性化严重，原有通用功能需要单独修改才能支持。 2、3/4圆、月亮、翻转箭头均为延期完成。
解决方案：1、增加SVG图形绘制基类，封装通用方法。 2、提高算法提取能力。
总结：开发中注意公用方法的抽取。

## 9月份计划
9月度计划表
团队 |  |  | 负责人 |  |  | 执行周期
产品/模块 | 序号 | 计划事项 | 任务执行人 | 是否完成 | 完成带来价值（功能、性能） | 未完成
[6 empty] | 进展 | 原因
| 1 | bsp适配3576： 1、编译3576SDK 2、适配HDMI a、识别原理图 b、修改设备树 | 高海超
| 2 | 3、适配USB a、识别原理图 b、修改设备树 | 王子炎
| 3 | CI | 张振楠
| 4 | U12 bug修改 | 张振楠
过程中问题：
解决方案：
总结：